## Slide 1
KICK-OFF FONCTIONNEL
BOA CÔTE D'IVOIRE — Site Pilote UEMOA
Paramétrage & Tests Unitaires | Phase Build
Préparé par : CBS – Équipe Upgrade BOA
Date : 23 mars 2026
Participants : Consultants CBS — Phase Paramétrage & TU
CAPITAL BANKING SOLUTIONS – TOUS DROITS RÉSERVÉS

## Slide 2
Executive Summary — Programme BOA Upgrade V4
15+
Filiales du Groupe BOA
72
GAPs identifiés phase cadrage
5
Consultants Phase Build
15/07
Date Go Live cible (2026)
Contexte du Programme
Le Groupe BOA opère sur IGOR V2 dans 15+ filiales africaines. La montée de version vers IGOR V4 est un projet stratégique groupe visant à moderniser l'infrastructure bancaire tout en garantissant une continuité opérationnelle totale.
BOA Côte d'Ivoire — Filiale Pilote
BOA CI est sélectionnée comme filiale pilote en raison de sa représentativité groupe (volume, diversité produits, maturité équipes). Son succès permettra de standardiser la méthodologie pour les 14 autres filiales.
Doctrine Banque Modèle
• Iso-fonctionnel par défaut — zéro régression
• Non-régression fonctionnelle, comptable et réglementaire
• Adaptations maîtrisées uniquement
Objectifs du Kick-off d'aujourd'hui
① Présenter le périmètre fonctionnel et la répartition des tâches
② Expliquer la méthodologie de paramétrage et de tests (TU / TNR)
③ Présenter les livrables attendus et le processus de reporting
④ Partager le planning des travaux fonctionnels (23 mars — 15 mai)
⑤ Aligner l'équipe sur les attentes, les outils et les bonnes pratiques
Jalons clés Phase Build
► Démarrage paramétrage : 23 mars 2026
► Build Complete : 13 avril 2026
► SIT / UAT : avril — juin 2026
► Go Live cible : 15 juillet 2026
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
2

## Slide 3
Sommaire
01
Introduction
Contexte, hypothèses et objectifs de la phase
02
Périmètre Fonctionnel
Modules en scope V4 — Répartition par consultant
03
Méthodologie & Livrables
Paramétrages, TU, TNR — Fiches et reporting
04
Méthodologie de report / Kit & Environnements
Outils, environnements Claranet et client
05
Plan de travail
Planning global et détail fonctionnel 23 mars — 15 mai
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
3

## Slide 4
01
Introduction
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS

## Slide 5
Hypothèses du projet
⚠ Contenu à mettre à jour
Cette slide sera complétée après les échanges avec Fadi
et lorsqu'une première base migrée sera disponible.
Hypothèses préliminaires attendues :
• État de la base de données migrée et données de test disponibles
• Environnements Claranet et client accessibles
• Paramètres et pré-requis confirmés avec l'équipe Produit CBS
• Données de référence et matrices de tests disponibles
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
5

## Slide 6
02
Périmètre Fonctionnel
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS

## Slide 7
Périmètre Fonctionnel Cible
Modules V4 — In Scope (CBS)
Modules maintenus en V4 (traités par CBS) :
Base Clientèle / Comptes
Engagements & Risques (Prêts, Garanties reçues)
Comptabilité & Finance
Moyens de Paiement (Virements, Chèques, Prélèvements)
Négoce International (SWIFT, RTGS, Garanties émises)
Commission & Frais
Habilitations & Sécurité
Guichet (Mini-GED)
AML / Conformité LAB/FT
Réconciliation
DAT / Agios
Compensation & RTGS
Modules V2 — Hors Scope CBS (testés par BOA)
Modules testés directement par BOA CI :
Autorisations
Prêts (modules V2 non portés en V4)
Autres modules spécifiques V2
Note importante
CBS intervient uniquement sur les modules maintenus en V4.
Pour tout fonctionnement attendu différent de celui du produit,
faire reproduire par BOA sur la V2 pour alignement.
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
7

## Slide 8
Organisation — Répartition des consultants
Assitan Dravé
———————————————
Comptabilité
Agios / DAT
AML / LAB-FT
Réconciliation
Camille Fobasso
———————————————
Virements SWIFT
RTGS
Garanties émises
Laryce Djieufack
———————————————
Base Clientèle
Commissions & Frais
Habilitations
Guichet / Mini-GED
Bertrand Essoua
———————————————
Autorisations
Prêts
Garanties reçues
Claver Komoin
———————————————
Virements (Int., Ext., Perm., Mult.)
Chèques & Effets
Prélèvements
Compensation
Trésor Jabong
———————————————
Module(s) à définir
⚠ CBS intervient uniquement sur les modules maintenus en V4. Les modules V2 sont testés par BOA CI.
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
8

## Slide 9
03
Méthodologie & Livrables
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS

## Slide 10
Travaux à réaliser — Vue d'ensemble
PARAMÉTRAGES
Activation des fonctionnalités V4
• Activation des fonctionnalités V4 nécessitant du paramétrage
• Liste des évolutions à mettre à disposition
• Évolution du standard V4
• Évolutions reportées entre V2 et V4 (GAPs cadrage)
• Évolutions réglementaires de la zone UEMOA
TESTS UNITAIRES
Tests fonctionnalités V4 activées
• Tests unitaires des fonctionnalités activées par paramétrage
• Vérification / Validation de toutes les fonctionnalités du module
• Vérification des évolutions activées
• Validation du bon fonctionnement des écrans
• Validation des éditions générées si concernées
TESTS DE NON-RÉGRESSION
Vérification des autres fonctionnalités
• Vérification des autres fonctionnalités des modules
• Validation du fonctionnement des écrans (hors évolutions)
• Validation des éditions générées si concernées
• Validation des schémas comptables
• Non-régression confirmée avant passage SIT
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
10

## Slide 11
Méthodologie & Livrables
Prérequis avant démarrage des paramétrages
Avant de démarrer, valider les éléments suivants :
✔ Connaissez-vous le menu / l'écran permettant d'accéder à cette fonctionnalité ?
✔ Savez-vous s'il faut un paramétrage pour faire fonctionner l'écran ?
✔ Connaissez-vous le paramétrage à mettre en place s'il en faut un ?
✔ Comprenez-vous le résultat attendu à la suite du test ?
Si une réponse est négative → atelier avec l'équipe Produit CBS.
💡 Bonnes pratiques
• Les actions liées aux prérequis peuvent être effectuées sur l'environnement CLARANET en attendant la mise à disposition de l'environnement client.
• Avoir le réflexe de vérifier un fonctionnement attendu sur CLARANET avant de tirer des conclusions.
• Sur un fonctionnement différent de celui attendu par le client : faire reproduire sur la V2 pour comprendre et communiquer en interne (Produit / R&D).
Livrables & Reporting
Livrables à mettre à jour au fil de l'eau :
• Fiches de paramétrage (depuis templates prérequis)
• Cahiers de tests unitaires (templates fournis)
• Cahiers de tests de non-régression (templates fournis)
Reporting hebdomadaire :
• Rapport Flash chaque vendredi fin de journée
• Template mis à disposition par le chef de projet
TNR — Tests de Non-Régression
Depuis la liste des fonctionnalités des modules,
en excluant les évolutions paramétrées (déjà testées),
effectuer les TNR afin de :
• Valider le fonctionnement des écrans
• Valider les éditions générées si concernées
• Valider les schémas comptables
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
11

## Slide 12
04
Méthodologie de report / Kit & Environnements
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS

## Slide 13
Méthodologie de report des paramétrages
⚠ Contenu à mettre à jour
Cette slide sera complétée après échanges avec Fadi
sur la méthodologie de report des paramétrages et la mise à jour des outils.
Contenu attendu :
• Processus de report et de suivi des paramétrages
• Outils de report (Jira, Excel, autre...)
• Environnements disponibles (Claranet, client)
• Kit de démarrage et templates disponibles
• Accès et habilitations aux outils
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
13

## Slide 14
05
Plan de travail
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS

## Slide 15
Planning Global — Programme BOA Upgrade V4
19 janv. 2026
Démarrage Phase Build
23 mars 2026
Kick-off Fonctionnel
13 avr. 2026
Build Complete
juin 2026
SIT / UAT
15 juil. 2026
GO LIVE ✓
📋 Retroplanning détaillé — Phase Paramétrage & Tests
23 mars → Kick-off fonctionnel + démarrage paramétrages
24 mars — 11 avr. → Paramétrages & Tests Unitaires (3 semaines)
14 avr. — 15 mai → Tests de Non-Régression (4 semaines)
Le planning détaillé par consultant est présenté sur le slide suivant.
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
15

## Slide 16
Planning des travaux fonctionnels
Paramétrages & TU
Tests de Non-Régression
Consultant
23 mars
30 mars
6 avr.
13 avr.
20 avr.
27 avr.
4 mai
11 mai
Assitan Dravé
Bertrand Essoua
Camille Fobasso
Claver Komoin
Laryce Djieufack
Trésor Jabong
All Rights Reserved © 2026 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS
16

## Slide 17
Merci pour votre attention
Place aux échanges et questions
CBS — Équipe Upgrade BOA Groupe | 23 mars 2026
CAPITAL BANKING SOLUTIONS – TOUS DROITS RÉSERVÉS