REGISTRE DES RISQUES   — Présentation COMEX

Programme IGOR V4  |  Migration CBS & Transformation Numérique  |  BOA Afrique  |  Edition: Mars 2026

Contexte : Ce registre consolide les risques identifiés au cours de la préparation du programme IGOR V4 (migration CBS, refonte SI, déploiement IGOR V4). Il est destiné à éclairer les décisions du COMEX sur les priorités d'action, les arbitrages nécessaires et les mesures de mitigation à engager avant le Go-Live.

SYNTHÈSE

| Indicateur | ROUGE | ORANGE | VERT |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de risques | 3 | 7 | 2 |

REGISTRE DÉTAILLÉ DES RISQUES  (12 risques identifiés)

| ID | Catégorie | Description du risque | P | I | P×I | Criticité | Mesures de mitigation | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Planning | Retard sur la date de Go-Live V4 (30 juin 2025) dû à l'ampleur des chantiers encore en cours (Migration Data, Architecture CBS, Formation). Le planning pilote actuel présente des jalons à risque élevé sans marge. | 3 | 3 | 9 | ROUGE | Revue hebdo des jalons critiques. Décision d'arbitrage sur périmètre Go-Live minimal viable. Plan de contingence Go-Live reporté Q3 2025. | Chef de Projet / COMEX | OUVERT |
| R02 | Migration Data | Qualité et complétude des données à migrer insuffisantes (référentiels clients, comptes, historiques CBS). Risque de blocage technique ou de données incomplètes en production V4. | 3 | 3 | 9 | ROUGE | Audit data lancé. Règles de transformation documentées. Tests de charge migration sur environnement de recette. Critères d'acceptation Go/No-Go définis. | Équipe Data / IT | OUVERT |
| R03 | Architecture | Intégration CBS (Core Banking System) avec IGOR V4 non finalisée. Les flux critiques (comptabilité, reporting réglementaire) dépendent d'interfaces non stabilisées à ce stade. | 3 | 3 | 9 | ROUGE | Cartographie des flux critiques finalisée. Point hebdomadaire avec l'éditeur CBS. Scénario de mode dégradé documenté pour Go-Live. | Architecte SI / DIT | EN COURS |
| R04 | Gouvernance | Plusieurs arbitrages structurants restent en attente de décision COMEX (périmètre satellites, fonctionnalités reportées, ressources supplémentaires). Le manque de décisions bloque l'avancement de chantiers dépendants. | 2 | 3 | 6 | ORANGE | Tableau d'arbitrage maintenu à jour dans le dashboard. Escalade systématique au COMEX mensuel. Décisions critiques identifiées et priorisées (P1). | PMO / COMEX | EN COURS |
| R05 | Environnements | Disponibilité et stabilité des environnements de test (recette, UAT, pré-prod) insuffisantes. Les équipes ne peuvent pas tester en continu, ce qui comprime les délais de validation. | 2 | 3 | 6 | ORANGE | Plan de mise en place des environnements validé. Responsabilités IT clarifiées. SLA de disponibilité définis avec la DIT. | DIT / Infrastructure | EN COURS |
| R06 | Périmètre | Intégration des filiales satellites (5 entités) dans le scope V4 non décidée. Un scope mal défini peut générer des reprises tardives, des coûts supplémentaires et des conflits de priorité. | 2 | 3 | 6 | ORANGE | Note de cadrage périmètre satellites préparée pour arbitrage COMEX. Scénarios coûts/bénéfices disponibles. Décision requise avant fin mars 2025. | PMO / Direction Générale | BLOQUÉ |
| R07 | Recette / UAT | Plan de recette UAT non encore établi. Le délai de validation utilisateur risque d'être insuffisant avant Go-Live, augmentant le risque de défauts en production. | 2 | 2 | 4 | ORANGE | Constitution du comité UAT. Plan de tests fonctionnels en cours de rédaction. Identification des référents métier par chantier. Jalons UAT intégrés au Gantt. | MOA / Métiers | EN COURS |
| R08 | Formation | Programme de formation des utilisateurs finaux insuffisamment avancé par rapport au planning Go-Live. Risque d'adoption faible et de productivité dégradée post-bascule. | 2 | 2 | 4 | ORANGE | Inventaire des besoins de formation par profil. Plan de formation formalisé. Sessions e-learning et présentiel planifiées en Q2 2025. | RH / Change Manager | EN COURS |
| R09 | Ressources | Disponibilité des ressources BOA (MOA, IT, métiers) insuffisante pour absorber la charge IGOR V4 en parallèle des opérations courantes. Risque de burnout et de glissement. | 2 | 2 | 4 | ORANGE | Revue des capacités par chantier. Demande de renfort validée. Priorisation des activités critiques avec les directeurs métiers. | PMO / DRH | EN COURS |
| R10 | Planning | Go-Live programmé en fin de trimestre bancaire (période critique pour la clôture). Toute perturbation système pendant cette fenêtre aurait un impact réglementaire et opérationnel majeur. | 2 | 2 | 4 | ORANGE | Analyse de la fenêtre de bascule. Option de bascule en début Q3 étudiée. Plan de communication bascule préparé. | Chef de Projet / Direction | OUVERT |
| R11 | Financier | Risque de dépassement budgétaire lié aux extensions de périmètre, aux retards et aux ressources supplémentaires. Budget de contingence non formalisé à ce stade. | 2 | 2 | 4 | VERT | Suivi budgétaire mensuel. Alerte sur tout dépassement >5%. Revue budgétaire COMEX Q1 2025. | DAF / PMO | SUIVI |
| R12 | Continuité | Absence de plan de rollback formalisé en cas d'échec du Go-Live V4. En cas de bascule ratée, le retour à V2 doit être possible dans des délais maîtrisés. | 1 | 3 | 3 | VERT | Rédaction du plan de rollback obligatoire avant Go-Live. Tests de rollback en environnement pré-prod. Critères de déclenchement définis. | DIT / Chef de Projet | OUVERT |

LÉGENDE ET GRILLE DE COTATION

| ROUGE (P×I ≥ 6) | ORANGE (P×I 4-5) | VERT (P×I ≤ 3) | P = Probabilité (1=Faible, 3=Élevée) | I = Impact (1=Mineur, 3=Majeur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RECOMMANDATIONS COMEX — ACTIONS PRIORITAIRES

1. Statuer immédiatement sur le périmètre satellites (R06) — décision bloquante pour 3 chantiers.

2. Valider un plan de contingence Go-Live (report Q3) si les jalons critiques glissent (R01).

3. Confirmer les ressources supplémentaires IT/MOA pour absorber la charge restante (R09).

4. Exiger un plan de rollback documenté et testé comme pré-requis au Go-Live (R12).

5. Débloquer les environnements de recette / UAT avant fin mars (R05, R07) — chemin critique.